目 录

前 言	- 1 -

1 建设项目及水土保持工作概况	- 4 -

1.1 项目建设概况	- 4 -

1.3 监测工作实施概况	- 14 -

2 监测内容和方法	- 18 -

2.1 扰动土地情况	- 18 -

2.2 取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）	- 18 -

2.3 水土保持措施	- 18 -

2.4 水土流失情况	- 19 -

3 重点对象水土流失动态监测	- 20 -

3.1 防治责任范围监测	- 20 -

3.2 取料监测结果	- 22 -

3.3 弃渣监测结果	- 22 -

3.4 土石方流向情况监测结果	- 22 -

4 水土流失防治措施监测结果	- 24 -

4.1 工程措施监测结果	- 24 -

4.2 植物措施监测结果	- 24 -

4.3 临时措施监测结果	- 25 -

4.4 水土保持措施防治效果	- 25 -

5 土壤流失情况监测	- 28 -

5.1 水土流失面积	- 28 -

5.2 土壤流失量	- 28 -

5.3 取料、弃渣潜在土壤流失量	- 30 -

5.4 水土流失危害	- 30 -

6 水土流失防治效果监测结果	- 31 -

6.1 扰动土地整治率	- 31 -

6.2 水土流失总治理度	- 32 -

6.3 拦渣率	- 32 -

6.4 土壤流失控制比	- 32 -

6.5 林草植被恢复率及林草覆盖率	- 32 -

6.6 水土流失防治效果	- 33 -

7 结论	- 34 -

7.1 水土流失动态变化	- 34 -

7.2 水土保持措施评价	- 34 -

7.3 存在问题及建议	- 35 -

7.4 综合结论	- 35 -

8 附图及附件	- 37 -

8.1 附件	- 37 -

8.2 附图	- 37 -

# 前 言

龙门县水务工程建设管理中心于2018年11月，委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司开展龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程的水土保持设施验收报告编制工作。

龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程为龙门县水务工程建设管理中心开发建设的水利扩建工程，本项目位于项目位于龙门县龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇境内。项目区交通区位于增龙公路、金龙公路、龙新公路为龙门县的主要交通干线，龙新公路北上接驳105 国道，金龙公路南下接驳205 国道。

龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程设计供水规模为：龙田镇片区2849.58m3/d、龙城街道片区1402.97m3/d、平陵镇片区1482.42m3/d、龙江镇片区3309.37m3/d，供水设计保证率为95%，服务人口62897 人。新建龙田镇2宗小型集中供水工程、龙城街道2 宗小型集中供水工程、龙江镇12 宗小型集中供水工程；改造龙江镇路溪水厂供水工程，供水规模为2292.64m3/d，供水工程类型为III型。实际共敷设管网270.82km，其中引水管6.76km、配水管237.2km、入户管26.86km；新建加压泵站10座；新建引水陂头16座；购安一体化净水设备16套；新建清水池15座。

本项目于2017年3月开工，于2018年12月完工，总工期22个月。本工程总投资 10659.024 万元，其中建安工程费 2840.552 万元。广东省政府财政补助资金约 3000 万元（含龙门县其他镇区）、剩余资金由惠州市政府和龙门县政府各按 50%筹措。

龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程建设区占地面积36.96hm²，其中永久占地0.87hm²，全部为主体工程区占地；临时占地36.09hm²，临时施工道路区占地0.89hm²，临时堆放点（管道占地）占地35.2hm²。

本工程土石方开挖总量34.90万m3，其中土方32.33万m3，石方1.64万m3，路面拆除0.93万m3。土石方回填量30.44万m3。弃方总量为4.46万m³，均为土方。由于本项目属线性工程，弃方较为分散，且本工程供水管网主要沿现状道路敷设，弃方在工程施工范围内沿线就地平整。

2017年1月，惠州市水务局、发展和改革局和惠州市财政局等相关部门对《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程初步设计报告》完成审查。以《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程初步设计报告的批复》（惠市发改〔2017〕29号）对该工程进行了批复。

龙门县水务工程建设管理中心于2017年9月，委托长江勘测规划设计研究有限责任公司编制《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案报告书》（初步设计阶段）。2018年6月25日，惠州市水务局以《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案的批复》（惠市水务农水〔2018〕49号）对水土保持方案进行了批复。

2018年11月，业主委托开展监测工作，惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司从2019年第1季度至2019年3季度编报了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测季报》，共3次报送惠州市水务局，于2020年1月编制完成了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测总结报告》。

在监测期间，得到施工、监理和相关单位及人员的大力支持与协助，在此表示衷心的感谢！

##### 水土保持监测特性表

| 项目名称 | 龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程 |
| --- | --- |
| 建设规模 | 设计供水规模为：龙田镇片区2849.58m3/d、龙城街道片区1402.97m3/d、平陵镇片区1482.42m3/d、龙江镇片区3309.37m3/d，供水设计保证率为95%，服务人口62897人。新建龙田镇2宗小型集中供水工程、龙城街道2 宗小型集中供水工程、龙江镇12 宗小型集中供水工程；改造龙江镇路溪水厂供水工程，供水规模为2292.64m3/d，供水工程类型为III型。实际共敷设管网270.82km，其中引水管6.76km、配水管237.2km、入户管26.86km；新建加压泵站10座；新建引水陂头16座；购安一体化净水设备16套；新建清水池15座。 | 建设单位 | 龙门县水务工程建设管理中心 |
|  |  | 联系人及电话 | 钟胜蓝/13316368887 |
|  |  | 建设地点 | 项目位于龙门县龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇境内。 |
|  |  | 所属流域 | 东江流域 |
|  |  | 工程总投资 | 9930.43万元 |
|  |  | 工程总工期 | 2017年3月~2018年12月（22个月） |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 | 联系人及电话 | 曾群（13502432465） |
| 自然地理类型 | 低山丘陵 | 防治标准 | 建设类项目一级标准 |
| 监测 内容 | 监测指标 | 监测方法（设施） | 监测指标 | 监测方法（设施） |
|  | 水土流失状况 | 实地测量、资料分析 | 防治责任范围 | 实地测量 |
|  | 水土措施情况 | 实地测量、资料分析 | 防治措施效果 | 现场巡查、资料分析 |
|  | 水土流失危害 | 现场巡查、资料分析 | 水土流失背景值 | 500t/(km²•a) |
| 方案设计防治责任范围 | 66.73hm² | 土壤容许流失量 | 500t/(km²•a) |
| 方案设计水土保持投资 | 365.51万元 | 水土流失目标值 | 500t/(km²•a) |
| 实施的防治措施 | 分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
|  | 龙江镇片区 | 排水沟750.8m、 排水管73.92m | 铺设草皮8704m2、 撒播草籽1481m2、 植树522棵 | 土袋拦挡4125m、 彩条布覆盖20000hm2 |
|  | 龙田镇片区 | 排水沟133.81m、排水管37m | 铺设草皮25275m2、 撒播草籽412m2、 植树753棵 | 土袋拦挡4414m、 彩条布覆盖26251m2 |
|  | 平陵镇片区 | 排水沟14.7m、 排水管56.88m | 铺设草皮10540m2、 植树320棵 | 土袋拦挡2100m、 彩条布覆盖17500m2 |
|  | 龙城街道片区 | 排水沟80m、 排水管75m | 铺设草皮35095m2、 撒播草籽231m2、 植树704棵 | 土袋拦挡6445m、 彩条布覆盖31250m2 |
| 监 测 结 论 | 防 治 效 果 | 分类指标 | 目标值 | 达到值 | 实际监测数量 |
|  |  | 扰动土地 整治率(%) | 95 | 99.76 | 防治措施面积 | 11.29hm² | 永久建筑物 及硬化面积 | 25.58hm² | 扰动土地总面积 | 36.96hm² |
|  |  | 水土流失总治理度(%) | 97 | 99.21 | 水土流失防治面积 | 11.38hm² | 水土流失 总面积 | 11.38hm² |
|  |  | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.0 | 工程措施面积 | / | 容许土壤 流失量 | 500 t/(km².a) |
|  |  | 拦渣率(%) | 97 | 97 | 植物措施面积 | 11.29hm² | 监测土壤 流失情况 | 500t/(km².a) |
|  |  | 林草植被恢复率(%) | 99 | 99.21 | 可恢复林草植被面积 | 11.29hm² | 林草类 植被面积 | 11.29hm² |
|  |  | 林草覆盖率(%) | 27 | 30.55 | 实际拦挡弃渣量 | 4.46万m3 | 总弃渣量 | 4.46万m3 |
|  | 水土保持治理 达标评价 | 六项指标均达到水土保持方案确定的目标值。 |
|  | 总体结论 | 本工程水土保持措施布局合理、运行状况良好，发挥了较好的水土保持作用。 |
| 主要建议 | 做好水土保持设施的管理和维护工作； （2）及时对项目区域内坏死或者损坏的水土保持措施进行维修或者补植。 |

# 1 建设项目及水土保持工作概况

## 1.1 项目建设概况

### 1.1.1 建设项目概况

（1）项目名称：龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程

（2）建设单位：龙门县水务工程建设管理中心

（3）建设性质：扩建

（4）地理位置：位于龙门县龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇境内。项目区交通区位优越，增龙公路、金龙公路、龙新公路为龙门县的主要交通干线，龙新公路北上接驳105 国道，金龙公路南下接驳205 国道。

##### 1.1-1  项目地理位置图

（5）建设内容及规模：本工程涉及龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇四个乡镇街道的村村通自来水工程。设计供水规模为：龙田镇片区2849.58m3/d、平陵镇片区1482.42m3/d、龙江镇片区3309.37m3/d和龙城街道片区1402.97m3/d。各供水工程类型为III型，主要建（构）筑物级别均为3级；改造路溪自来水厂设计供水规模为2292.64m3/d；改（新）建小型集中供水工程16宗，设计供水规模为1088.76m3/d（其中改建4宗：邬村、李公坑、三洞村、樟潭村，属Ⅴ型集中供水工程，其主要建（构）筑物级别均为4级；新建12宗：陈禾洞村凹下、陈坑头、邓屋、隔水、径口、客家围、沙芬、上合、坑头、水口、韩屋、山下，工程类型为Ⅴ型，主要建（构）筑物级别均为4级）。本工程供水设计保证率为95%。实际共敷设管网270.82km，其中引水管6.76km、配水管237.2km、入户管26.86km；新建加压泵站10座；新建引水陂头16座；购安一体化净水设备16套；新建清水池15座。

（6）项目组成：根据主体设计资料，本项目由四个片区的自来水工程构成（龙田镇片区、龙城街道片区、平陵镇片区、龙江镇片区。工程项目组成及建设规模见表1.1-1、1.1-2、1.1-3。

##### 表1.1-1  工程项目组成表

| 编号 | 项 目 区 名 称 | 项 目 组 成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 龙田镇片区 | 由县自来水厂沿 S244 线安装1条供水主管至龙田镇田尾水厂。工程范围为旧梁村（坑背元）、石龙头村（下派、林屋、下六山）、赖屋村、李洞村（不含李公坑）、社厦村、王宾村、田尾村、江冚、菱角塘（江岭）；邬村、李洞村（李公坑）采用小型集中供水工程解决用水。 |
| 2 | 龙城街道片区 | 从龙门县自来水厂扩网延伸，工程范围为甘香村、黄竹沥村、横田村、黄溪村、鸬鹚村、城西村、城郊村。龙城街道扩网分鸬鹚片区和黄竹沥片区，分别由龙门中学、甘香大桥接县城主管沿西林河两岸安装管线至上述各村；三洞村、樟潭村采用小型集中供水工程解决用水。 |
| 3 | 平陵镇片区 | 从龙门县自来水厂扩网延伸，县城管网已安装至平陵镇各村，只需在适当位置开口接管即可。工程范围为山下村、小塘村、路滩村、洞尾村、平陵村、隘子村、竹龙村。 |
| 4 | 龙江镇片区 | 1）龙江片区扩网工程 在县城水厂至平陵镇政府的主管沿 X224 线安装主管至龙江镇供水管网主管接入口。工程范围为龙江村、罗洞村、广尾村、六子园村、格朗村、石前村、岭嘴村、良塘村、龙江社区。 2）路溪片区扩网工程 由坑头水库水引管沿山溪边的山路安装并跨过隧洞至龙江镇路溪水厂，并更换路溪水厂损坏的一体化净水设备2套。工程范围为埔心村、沈村、石下村、甘坑村、路溪村、路溪社区；陈禾洞村凹下、陈禾洞村陈坑头、陈禾洞村邓屋、陈禾洞村隔水、陈禾洞村径口、陈禾洞村客家围、陈禾洞村沙芬、陈禾洞村山下、陈禾洞村水口、坑头村采用小型集中供水工程解决用水。 |

##### 表1.1-2  工程规模（初设批复）

| 片区 | 建设内容 | 管线合计（km） |
| --- | --- | --- |
|  | 引水管（km） | 配水管（km） | 入户管（km） | 加压泵房 | 小型集中供水工程 |  |
| 龙田 | 1.41 | 53.18 | 26.43 |  | 2 | 81.02 |
| 龙城 | 1.19 | 48.05 | 113.67 |  | 2 | 162.91 |
| 平陵 |  | 22.41 | 113.66 |  |  | 136.07 |
| 龙江 | 7.56 | 28.76 |  |  | 12 | 36.32 |
| 合计 | 10.16 | 152.4 | 253.76 | 9 | 16 | 416.32 |

##### 表1.1-3  工程规模（实际建设）

| 片区 | 建设内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 引水管（km） | 配水管（km） | 入户管（km） | 加压泵房 | 陂头 | 清水池 | 一体化设备安装 | 管线合计（km） |
| 龙田 | 1.52 | 73.51 | 6.98 | 1 | 3 | 2 | 2 | 82.01 |
| 龙城 | 0.99 | 82.67 | 8.72 | 4 | 1 | 1 | 1 | 92.38 |
| 平陵 |  | 46.75 | 11.16 | 3 |  |  |  | 57.91 |
| 龙江 | 4.25 | 34.27 |  | 2 | 12 | 12 | 13 | 38.52 |
| 合计 | 6.76 | 237.20 | 26.86 | 10 | 16 | 15 | 16 | 270.82 |

（7）投资：本工程概算总投资为9930.43万元，其中土建投资为2840.552万元。

（8）建设工期：2017年3月~2018年12月（22个月）。

（9）占地面积：占地面积36.96hm²，其中永久占地0.87hm²，全部为主体工程区占地；临时占地36.09hm²，临时施工道路区占地0.89hm²，临时堆放点（管道占地）占地35.2hm²。占地类型为林地、交通运输用地和水域及水利设施用地。

（10）土石方量：本工程土石方开挖总量34.90万m3，其中土方32.33万m3，石方1.64万m3，路面拆除0.93万m3，开挖土、石方主要来自挡水陂、净水厂场平、供水管网、路面破拆等工程。土石方回填量30.44万m3。弃方总量为4.46万m³，均为土方。由于本项目属线性工程，弃方较为分散，且本工程供水管网主要沿现状道路敷设，弃方在工程施工范围内沿线就地平整。

### 1.1.2 项目区概况

（1）地形地貌

白沙河水库供水区地处龙门县中部，工程区域贯穿龙田镇、龙城街道办、平陵镇及龙江镇4个镇区，场区以低山丘陵地貌以及冲积平原地貌为主，整体地势较低，地形较平缓。龙田镇场地地势高程在69.98m～215.87m之间；平陵镇场地地势高程在55m~99m之间；龙城镇场地地质高程在63.97m～158.71m之间；龙江镇场地地质高程在97.26m～368.11m之间。其中以龙田镇和龙江镇场地地形起伏较为明显，场区内多为低矮山丘，呈浑圆状，坡度约15°～30°，山体植被生长较为茂盛，近居民区山体已被开垦，植被遭破坏。场地内交通较为便利，沿线均有道路开进，交通较为便利。

（2）气象

龙门县属亚热带季风气候区，主要受太平洋东南季风的影响，高温、多雨、湿润，热量丰富，光照充足。根据龙门县气象站实测资料统计，主要气象要素为：

气温：多年平均气温20.8℃，极端最高气温39.3℃（1980年7月），极端最低气温-4.4℃（1963年1）。

湿度：多年平均相对湿度82%，月平均相对最大湿度为93%（1975年5月），最小湿度为62%（1963年1月）。

降雨：多年平均降雨量2098mm，最大年降雨量为3363.1mm（1982年），最小年降雨量为1391.9mm（1963年）。降雨量年内分配不均，每年降雨量均集中在4~9月，汛期雨量占全年的80%。

蒸发：多年平均蒸发量1220.9mm，多年平均陆地蒸发量797.7mm。

日照：多年平均日照小时数为1789.1h。

霜期：多年平均无霜期300天以上。

风向、风速：冬半年盛行偏北风，夏半年盛行偏南风，平均风力1～2级，最大风力8级，实测记录NNW向最大风速16m/s，NNE向最大风速18m/s。

（3）水文

天堂山水库、白沙河水库供水片区供水对象主要为县城附近的龙城街道、龙田镇、平陵镇、龙江镇。其中，龙城街道、龙田镇、平陵镇地面高程不高的村庄及龙江镇区由县城自来水厂供水，该水厂水源为白沙河水库，并以天堂山水库作为备用水源；龙江镇路溪片区地面高程不高村庄由路溪水厂扩网供水；龙城街道、龙田镇、平陵镇、龙江镇地势较高的部分自然村需要通过16个小型集中式供水工程供水，需要建设18个引水陂。

龙门县位于广东省中部，增江上游，地处珠江三角洲范围内，东南与河源市、博罗县接壤，西南与从化市、增城市毗邻，北与新丰县相连。县境原是增城县的上龙门地区，故以龙门命县名。龙门县山地多，河流多。全县森林覆盖率达72.6%。县内主要河流是增江，贯通县境南北。增江是东江的三大支流之一，发源于新丰县七星岭，经从化过境流入本县境内，在地派圩附近汇合从芒派和大坑流来的两条支流，转向东南又有密溪河汇入，至合丫水汇合蓝田河，往下流经鸡心山峡谷。天堂山水库混凝土大坝就是建在该峡谷处。流至鸬鹚下村，与铁岗河汇合，河道转向东流，在县城附近又有白沙河、三洞河汇入，地势平缓。此后河道往南流，在龙华有较大的支流朗背河汇入。在龙华与沙迳交界附近流经虎跳峡谷。虎跳峡谷面窄、流急、有礁石。现已建成虎跳水电站，电站以上河面水深平缓。河流往南经沙迳，有蓝滘河汇入。在麻榨又有鳌溪河和大陂河汇入，在沙迳、麻榨两岸山多。在九龙潭处有较大的永汉河汇入。河流在增城境内，经正果、荔城、石滩，在观海口处注入东江。

增江在龙门境内河段古有九淋水、高明水、西林河之称，1981年曾被龙门县人民政府命名为龙门河，1990年广东省地名委员会公布的标准名称为增江。增江总集水面积3114平方公里，河长205.6公里，其中在龙门境内河段集水面积2126平方公里，河长128.6公里，平均坡降0.71‰。除增江干流外，集水面积100平方公里以上的河流有7条。它们分别为永汉河、油田河、朗背河、白沙河、蓝田河、铁岗河和公庄河。

永汉河发源于南昆山天堂顶，是增江在龙门境内的最大支流，河长52公里，集水面积410平方公里。

油田河发源于南昆山中部山脉南麓油田林场的三点梅花，河长27公里，集水面积110平方公里，是永汉河的主要支流。

朗背河曾用名葛埔河，发源于路溪镇陈禾洞沙帽髻，于龙华水坑附近汇入增江，河长30公里，集水面积114平方公里。

白沙河发源于田美北部水尾尖山北麓，经新丰古田再折向南流入龙门，于县城百担附近汇入增江，河长32公里，集水面积176平方公里。

蓝田河发源于蓝田北部寒山顶，在地派镇天堂山合丫水处汇入增江（因已建成天堂山水库，合丫水已成库区被淹没），河长32公里，集水面积179平方公里。

铁岗河发源于铁岗三角山，至王坪镇鸬鹚下村处汇入增江，河长41公里，集水面积242平方公里。

公庄河发源于龙江镇高朗顶，经平陵尖石角进入博罗县境内，在博罗泰美注入东江。公庄河在龙门县境内河长23公里，集水面积169平方公里，曾用名平陵河。

龙门县境内集水面积100平方公里以下、长10公里以上的小河流有20条。除翁坑河流入公庄河外，其余均流入增江或其支流。

（4）土壤

龙门土壤类型主要有赤红壤、红壤和冲积土，以赤红壤为主。在台地、阶地、丘陵的下部，为赤红壤分布带，成土母质有第四纪河流堆积红土、红色岩系、花岗岩、砂页岩和变质岩等，土层浅薄。红壤成土母岩以花岗岩、砂页岩为主。项目区内土壤类型主要为赤红壤，而赤红壤结构松散，抗侵蚀能力弱，在遇到暴雨冲刷时，极易发生土体剥离、造成面蚀、沟蚀、滑坡等危害。

（5）植被

龙门植被类型主要为亚热带常绿阔叶林。上世纪八十年代以前，由于人为破坏，原始森林植被现已较少，次生植被被破坏也很严重，处于居民点集中的地方或低山、低丘陵的自然次生植被残留不多，只有在人烟稀少的中、高山区的自然植被破坏较轻。目前保存的主要为人工次生林，乔木树种主要为马尾松、湿地松、南洋楹、杉木、大叶相思、桉树等，灌木植物主要以岗松等为主，草本植物主要以芒萁，鹧鸪草为主。

（6）水土流失情况

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土流失规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知（办水保[2013]188号）》、《广东水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告（2015年10月13日）》、《关于划定惠州市水土流失重点预防区和重点治理区的公告（2016年3月24日）》等文件，项目区龙门县属于国家级水土流失重点预防区。按照防治标准本项目执行建设类项目水土流失一级防治等级。

根据现场实地调查，项目区沿线为交通运输用地及现状草地，植被长势一般，项目区自然水土流失主要以水力侵蚀为主，综合考虑确定项目区水土流失程度为轻度，其土壤侵蚀模数背景值为 500t/（km2·a）左右。

### 1.2.1 水土保持方案编制情况

龙门县水务工程建设管理中心于2017年9月，委托长江勘测规划设计研究有限责任公司编制《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案报告书》（初步设计阶段）。2018年6月25日，惠州市水务局以《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案的批复》（惠市水务农水〔2018〕49号）对水土保持方案进行了批复。

### 1.2.2 水土保持措施设计概况

项目区水土流失防治按照“三同时”制度进行。水土保持措施布设以全面的观点进行，做到先全局，后局部，先重点，后一般，不重不漏，轻重缓急，区别对待，其总体布局指导思想：工程措施和临时措施相结合，点、线、面水土流失防治相结合，充分发挥工程措施的控制性和时效性，保证在短时期内遏制或减少水土流失，利用水保林草和土地整治措施保持土壤，涵养水源，保护新生地表，实现水土流失的全面防治。

本项目已于2017年3月开工，于2018年12月完工。水土保持措施与主体工程同时开工，由施工单位承建，措施质量、进度及投资由主体工程监理一并控制，各项水土保持措施基本按照设计的措施进行落实。根据现场实际情况，绿化标准较高，植被生长情况总体良好，排水系统运行良好，有效控制了水土流失的发生。

根据防治分区以及建设工程不同的地形地质条件、水土流失特点、危害程度和防治目标，确定各区采取的防治措施及其布局。水土流失防治采用治理与预防相结合、治理与管护相结合的综合治理方法。水土保持设施的布置以防护效果好、运行管理安全、快速发挥保水保土功能、效能持久、整体美观和节省投资为原则。水土保持措施体系表详见表1.2-1。

##### 表1.2-1  水土保持措施体系表

| 防治分区 | 防治措施 | 措施类型 |
| --- | --- | --- |
|  | 主设 | 新增 |  |
| 龙田 | 排水沟 |  | 工程措施 |
|  | 草皮绿化 |  | 植物措施 |
|  | 植树 |  |  |
|  |  | 表土剥离及回填 | 工程措施 |
|  |  | 截水沟 |  |
|  |  | 排水沟 |  |
|  |  | 土地整治 |  |
|  |  | 护坡工程 |  |
|  |  | 铺设生态砖 | 植物措施 |
|  |  | 撒播草籽 |  |
|  |  | 植乔木/藤本 |  |
|  |  | 种植灌木 |  |
|  |  | 临时排水沟 | 临时措施 |
|  |  | 临时沉沙池 |  |
|  |  | 临时拦挡 |  |
|  |  | 临时苫盖 |  |
| 龙城 | 排水沟 |  | 工程措施 |
|  | 草皮绿化 |  | 植物措施 |
|  | 植树 |  |  |
|  |  | 表土剥离及回填 | 工程措施 |
|  |  | 截水沟 |  |
|  |  | 排水沟 |  |
|  |  | 土地整治 |  |
|  |  | 护坡工程 |  |
|  |  | 铺设生态砖 | 植物措施 |
|  |  | 撒播草籽 |  |
|  |  | 栽植乔木/藤本 |  |
|  |  | 种植灌木 |  |
|  |  | 临时排水沟 | 临时措施 |
|  |  | 临时沉沙池 |  |
|  |  | 临时拦挡 |  |
|  |  | 临时苫盖 |  |
| 平陵 |  | 表土剥离及回填 | 工程措施 |
|  |  | 截水沟 |  |
|  |  | 排水沟 |  |
|  |  | 土地整治 |  |
|  |  | 护坡工程 |  |
|  |  | 铺设生态砖 | 植物措施 |
|  |  | 撒播草籽 |  |
|  |  | 植乔木/藤本 |  |
|  |  | 种植灌木 |  |
|  |  | 临时排水沟 | 临时措施 |
|  |  | 临时沉沙池 |  |
|  |  | 临时拦挡 |  |
|  |  | 临时苫盖 |  |
| 龙江 | 排水沟 |  | 工程措施 |
|  | 草皮绿化 |  | 植物措施 |
|  | 植树 |  |  |
|  |  | 表土剥离及回填 | 工程措施 |
|  |  | 截水沟 |  |
|  |  | 排水沟 |  |
|  |  | 土地整治 |  |
|  |  | 护坡工程 |  |
|  |  | 铺设生态砖 | 植物措施 |
|  |  | 撒播草籽 |  |
|  |  | 栽植乔木/藤本 |  |
|  |  | 种植灌木 |  |
|  |  | 临时排水沟 | 临时措施 |
|  |  | 临时沉沙池 |  |
|  |  | 临时拦挡 |  |
|  |  | 临时苫盖 |  |

### 1.2.3 水土保持措施实施概况

本项目已于2018年12月完工，水土保持措施与主体工程一并施工，各项水保措施基本得到实施。根据《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案的批复》（惠州水务农水〔2014〕8号），结合现场查看、工程监理资料，本工程在本次验收范围内的水土保持工程措施完成情况如下。

#### 1.2.3.1 水土保持工程措施完成情况

根据批复的《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案报告书（报批稿）》，结合现场查看、工程监理资料，本工程水土保持工程措施有排水沟和排水管网等措施。

（一）龙江镇供水片区

设计情况：排水沟1335m（主设）、表土剥离及回填2.76hm2、截水沟895m、排水沟105m、土地整治5130 m2、护坡工程900 m2；

实施情况：排水沟750.8m、排水管73.92m。

（二）龙田镇供水片区

设计情况：排水沟280m（主设）、表土剥离及回填0.56h㎡、截水沟136.5m、排水沟96.1m、土地整治4860 m2、护坡工程300 m2；

实施情况：排水沟133.81m、排水管37m。

（三）平陵镇供水片区

设计情况：表土剥离及回填0.66 hm2、截水沟215.25m、排水沟166.25m、土地整治8260 m2、护坡工程1500m2；

实施情况：排水沟14.7m、排水管56.88m。

（四）龙城街道供水片区

设计情况：排水沟335m（主设）、表土剥离及回填0.84 hm2、截水沟153m、排水沟95m、土地整治8566 m2、护坡工程800 m2；

实施情况：排水沟80m、排水管75m。

#### 1.2.3.2 水土保持植物措施完成情况

根据批复的《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案报告书（报批稿）》，结合现场查看、工程监理资料， 本工程水土保持植物措施有铺设草皮、撒播草籽和种植秋枫等措施。

（一）龙江镇供水片区

设计情况：草皮绿化1752 m2（主设）、植树257株（主设）、铺设生态砖0.17hm2、撒播草籽0.83hm2、栽植乔木/藤本420株、种植灌木420株；

实施情况：草皮绿化8704m2、撒播草籽1481m2、种植秋枫522棵。

（二）龙田镇供水片区

设计情况：草皮绿化365 m2（主设）、植树54株（主设）、铺设生态砖0.10hm2、撒播草籽2.94hm2、栽植乔木/藤本391株、种植灌木391株；

实施情况：草皮绿化25275m2、撒播草籽412m2、种植秋枫753棵。

（三）平陵镇供水片区

设计情况：铺设生态砖0.1hm2、撒播草籽5.08hm2、栽植乔木/藤本250株、种植灌木250株；

实施情况：草皮绿化10540m2、种植秋枫320棵。

（四）龙城街道供水片区

设计情况：草皮绿化438m2（主设）、植树64株（主设）、铺设生态砖0.11hm2、撒播草籽4.88hm2、栽植乔木/藤本582株、种植灌木582株；

实施情况：草皮绿化35095m2、撒播草籽231m2、种植秋枫704棵。

#### 1.2.3.3 水土保持临时措施完成情况

根据批复的《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案报告书（报批稿）》，结合现场查看、工程监理资料， 本工程水土保持植物措施有临时土袋拦挡和彩条布覆盖等措施。

（一）龙江镇供水片区

设计情况：临时排水沟66850m、临时沉沙池6口、临时拦挡8430m、临时苫盖5260m2；

实施情况：临时拦挡4125m、临时苫盖2000m2。

（二）龙田镇供水片区

设计情况：临时排水沟10880m、临时沉沙池4口、临时拦挡9105m、临时苫盖1900m2；

实施情况：临时拦挡4414m、临时苫盖26251m2。

（三）平陵镇供水片区

设计情况：临时排水沟6445m、临时沉沙池6口、临时拦挡7790m、临时苫盖4025m2；

实施情况：临时拦挡2100m、临时苫盖17500m2。

（四）龙城街道供水片区

设计情况：临时排水沟10870m、临时沉沙池6口、临时拦挡11610m、临时苫盖2153m2；

实施情况：临时拦挡6445m、临时苫盖31250m2。

## 1.3 监测工作实施概况

### 1.3.1 监测实施方案执行情况

2018年11月，业主委托开展监测工作，惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司从2019年第1季度至2019年3季度编报了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测季报》，共3次报送惠州市水务局，于2020年1月编制完成了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测总结报告》。

### 1.3.2 监测项目部设置

2019年1月，我公司开始对本工程进行水土保持监测并立即组织监测项目部及时对工程建设期的水土流失及其水土保持措施落实情况进行了监测。

监测工作由从事水土保持监测的专业技术人员承担。本项目水土保持监测配备监测人员3人，总监测工程师1人、监测工程师1人、监测员1人，各人职责为：

① 总监测工程师为项目部负责人，全面负责项目监测工作的组织、协调、实施和监测成果质量。

② 监测工程师负责监测数据的采集、整理、汇总、校核，编制监测实施方案、监测季度报告、监测年度报告、监测总结报告等。

③ 监测员协助监测工程师完成监测数据的采集和整理，并负责监测原始记录、文档、图件、成果的管理。

### 1.3.3 监测点布设

根据《生产建设项目水土保持监测技术规程（试行）》，结合工程实际，本项目于2018年12月完工。

对于水土流失量的监测采用实地调查的方法，本项目共布设4个监测点，各监测点位置详见下表1.3-1。

##### 表1.3-1                 监测点位布设位置表

| 监测时段 | 监测区 | 监测点 | 监测点位置 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年1月～2019年9月 | 龙田镇片区 | 1# | 绿化区域 | 调查法 |
| 2019年1月～2019年9月 | 龙城街道片区 | 2# | 绿化区域 | 调查法 |
| 2019年1月～2019年9月 | 平陵镇片区 | 3# | 绿化区域 | 调查法 |
| 2019年1月～2019年9月 | 龙江镇片区 | 4# | 绿化区域 | 调查法 |

此外，对于水土流失影响因子和水土保持措施效果的监测采用实地调查，不设固定监测点，监测方法为巡查法。主要巡查内容有：地形地貌的巡查；林草覆盖度调查，主要在采取植物措施的各区域选取样地进行调查。

### 1.3.4 监测设施设备

（1）土建设施

本项目工程在开展水土保持监测时，不需修建土建设施。

（2）监测设备和材料

监测设备包括消耗性和损耗性两类，其中消耗性材料包括50m皮尺、钢卷尺等；损耗性设备包括GPS定位仪、数码照相机、计算机、植被测量仪器、测杆等，详见表1.3-2。

##### 表1.3-2              水土保持监测设备及材料表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消耗性材料 |  |  |
|  | 50m皮尺 | 条 | 2 |
|  | 钢卷尺 | 把 | 2 |
|  | 2m抽式标杆 | 支 | 4 |
|  | 集水桶 | 个 | 4 |
|  | 泥沙测量仪器（量筒、比重计） | 个 | 2 |
|  | 取样玻璃仪器（三角瓶、量杯） | 个 | 20 |
|  | 采样工具（铁铲、铁锤、水桶） | 批 | 1 |
| 2 | 损耗性设备 |  |  |
|  | GPS定位仪 | 台 | 1 |
|  | 数码照相机 | 台 | 1 |
|  | 烘箱 | 台 | 1 |
|  | 天平 | 台 | 1 |
|  | 植被测量仪器（测绳、剪刀、坡度仪） | 批 | 1 |
|  | 测杆 | 个 | 4 |

### 1.3.5 监测技术方法

对项目区内水土流失情况、扰动土地面积、水土流失防治情况、水土流失危害等采取实地测量、资料分析、现场调查、标准样方法、巡查和咨询建设相关人员等方法进行监测，详见表1.3-3。

由于本工程水土保持监测工作是从2019年1月开始的，在进行监测时主体工程已经全部完工，因此工程施工前及施工期间的水土流失监测通过查阅工程相关资料、并对项目区水土流失情况进行调查，综合分析同类工程水土流失情况，分析得出项目区在工程施工前及施工过程中的水土流失情况。

##### 表1.3-3                 水土保持监测方法

| 监测内容 | 主要仪器 | 监测方法 | 监测实施方法 | 数据处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土 流失 情况 | 施工前 | / | / | / | / |
|  | 施工期 | / | 现场调查、询问 | 通过现场调查以及询问相关建设人员 | / |
|  | 自然恢复期 | 数码相机 | 巡查 | 巡查，记录水土流失情况、部位 | / |
| 扰动 土地 面积 | 规则形状 | 皮尺、钢卷尺 | 现场调查、实地测量 | 如施工围墙内面积，采用皮尺丈量边长 | 按平面几何法计算 |
|  | 不规则形状 | 手持式GPS | 现场调查、实地测量 | GPS接收信号后，进入面积测量模式，沿区域边界走一遍，测定一次面积数据和区域形状图形，重复三次(走向相反) | 面积数据取平均值，形状按三次图形重叠后的拟合 |
| 水土 流失 防治 情况 | 建设管理 | / | 询问 | 咨询建设相关人员 | / |
|  | 措施实施情况 | 钢卷尺、皮尺、 数码相机 | 现场调查、实地测量、询问 | 巡查，排水、沉沙等措施现场量测，并记录影像资料 | / |
|  | 土石方 | / | 资料分析 | 查阅相关资料 | / |
|  | 防治效果 | 钢卷尺、样方格 | 巡查、现场调查、标准样方法 | 巡查，量测外观尺寸，样方测定植被覆盖情况 | 六项指标按原方案确定的计算公式 |
| 水土流失危害 | 数码相机 | 巡查、现场调查 | 巡查，记录水土流失类型、部位 | / |

### 1.3.6 监测成果提交情况

2018年11月，业主委托开展监测工作，我公司从2019年第1季度至2019年3季度编报了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测季报》，共3次报送惠州市水务局，于2020年1月编制完成了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测总结报告》。

# 2 监测内容和方法

## 2.1 扰动土地情况

由于本项目开展监测时，工程已经完工，本项目扰动土地面积采用的监测方法现场调查、实地测量等方法进行监测。

##### 表2.1-1        扰动地表面积监测频次及监测方法情况表

| 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 复核占地面积、扰动地表面积 | 现场调查、实地测量 | 完工后开展1次 |
| 地形、地貌及植被扰动变化 | 现场调查、实地测量 | 完工后开展1次 |

## 2.2 取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

本工程供水管网主要沿现状道路敷设，弃方就地平整。

本工程回填土方全部利用工程开挖土方，无外借土方，不需设专门的取土场。

## 2.3 水土保持措施

由于本项目开展监测时，工程已经完工。本项目工程措施（包括措施类型、开工与完工日期、位置、规格、尺寸、防治效果、运行状况），完工后监测1次，采用的监测方法为现场调查、实地测量法。本项目植物措施（包括措施类型、开工与完工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度、郁闭度、防治效果、运行状况），完工后监测1次，采用的监测方法为现场调查、巡查法、标准地样方法。本项目临时防护工程（包括措施类型、开工与完工日期、位置、规格、尺寸、数量、防治效果）等通过询问监理单位，调查法获取。具体详见下表2.3-1。

##### 表2.3-1       水土保持措施监测频次及监测方法情况表

| 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 水保工程措施拦挡效果、稳定性、完好程度及运行情况 | 现场调查、实地测量、询问 | 1个月1次 |
| 水土保持植物措施生长情况 | 巡查、标准样方法 | 完工后1次 |
| 林草覆盖率 | 标准样方法 | 完工后1次 |
| 林草植被恢复率 | 标准样方法 | 完工后1次 |

## 2.4 水土流失情况

由于本工程开展监测时，工程已经完工。施工过程中的水土流失情况无法获取。本次监测主要针对工程完工后，对工程周边进行巡查、现场调查监测，获取工程施工过程中是否对周边产生水土流失危害。

# 3 重点对象水土流失动态监测

## 3.1 防治责任范围监测

### 3.1.1 水土流失防治责任范围

#### 3.1.1.1 方案确定的防治责任范围

本项目批复的项目建设区占地面积50.70hm²，直接影响区面积为16.03hm²。因此，本项目防治责任范围总面积为66.73hm²，详见表3.1-1。

##### 表3.1-1      项目防治责任范围总面积表（批复方案）        单位：hm²

| 序号 | 片区 | 临时占地 | 永久占地 | 直接影响区 | 占地合计（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 临时施工道路 | 施工营造区 | 临时堆放点 | 陂头、厂区、泵房 |  |  |
|  |  | 占地面积（hm2） | 占地面积（hm2） | 占地面积（hm2） | 占地面积（hm2） | 占地面积（hm2） |  |
| 1 | 龙田片区 | 0.17 | 0.16 | 9.35 | 0.17 | 3.11 | 12.96 |
| 2 | 龙城街道片区 | 0.35 | 0.33 | 18.9 | 0.34 | 6.23 | 26.15 |
| 3 | 平陵片区 | 0.29 | 0.27 | 15.67 | 0.28 | 5.15 | 21.66 |
| 4 | 龙江片区 | 0.08 | 0.07 | 4.19 | 0.08 | 1.54 | 5.96 |
|  | 小计 | 0.88 | 0.84 | 48.11 | 0.87 | 16.03 | 66.73 |

#### 3.1.1.2 实际发生的防治责任范围

根据现场调查，实际发生的防治责任范围36.96m²，全部为建设区面积，未对周围产生明显影响，详见表3.1-2。

##### 表3.1-2      项目防治责任范围面积对照表      单位：h㎡

| 序号 | 项目 | 实际防治责任范围 | 方案批复 | 实际发生防治责任范围面积 | 对比 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任面积 |  |  | 分析 |
| 1 | 龙田片区 | 临时施工道路 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0 |  |
|  |  | 临时堆放点（管道占地） | 10.66 | 0.00 | 12.37 | 10.66 | -1.71 | 管线长度增加了0.99km，未对周边产生影响 |
|  |  | 施工营造区 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0 | -0.21 | 采用租赁房屋方式 |
|  |  | 陂头、厂区、泵房 | 0.12 | 0.00 | 0.21 | 0.12 | -0.09 | 未对周围产生明显影响 |
| 2 | 龙城街道片区 | 临时施工道路 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0 |  |
|  |  | 临时堆放点（管道占地） | 11.82 | 0.00 | 24.98 | 11.82 | -13.16 | 管线长度减少70.53km，未对周围产生明显影响 |
|  |  | 施工营造区 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0 | -0.43 | 采用租赁房屋方式 |
|  |  | 陂头、厂区、泵房 | 0.13 | 0.00 | 0.39 | 0.13 | -0.26 | 未对周围产生明显影响 |
| 3 | 平陵片区 | 临时施工道路 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0 |  |
|  |  | 临时堆放点（管道占地） | 7.1 | 0.00 | 20.72 | 7.1 | -13.62 | 管线长度减少78.16km，未对周围产生明显影响 |
|  |  | 施工营造区 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0 | -0.36 | 采用租赁房屋方式 |
|  |  | 陂头、厂区、泵房 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.28 | 未对周围产生明显影响 |
| 4 | 龙江片区 | 临时施工道路 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0 |  |
|  |  | 临时堆放点（管道占地） | 5.62 | 0.00 | 5.52 | 5.62 | 0.1 | 管线长度增加2.2km，未对周围产生明显影响 |
|  |  | 施工营造区 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0 | -0.09 | 采用租赁房屋方式 |
|  |  | 陂头、厂区、泵房 | 0.61 | 0.00 | 0.27 | 0.61 | 0.34 | 未对周围产生明显影响 |
| 合计 | 36.96 | 0.00 | 66.73 | 36.96 | -29.77 |  |

说明：“－”表示减少，“+”表示增加，“0”表示无明显变化。

实际发生的防治责任范围面积比方案确定的防治责任范围面积减少29.77hm2，分析原因主要如下：

1）施工活动全部在工程用地范围内进行，施工过程中严格实施水土保持各项措施，建设单位加强监督管理，避免对工程用地范围以外区域的扰动。施工过程中未对建设区外造成的直接影响，直接影响区防治责任范围实际为0，减少了16.03hm²；

2）目前工程区域交通十分方便，据调查，各镇都有机械维修和建材销售等企业，考虑到本工程需要加工的材料不多，为减少临时用地，本工程未设施工工厂。本工程施工营造区采用租赁房屋，建设区面积减少了0.84hm²；

3）实际建设过程中，各片区的管线发生了调整，建设区面积减少了12.90hm²。

### 3.1.2 背景值监测

由于本项目开展监测工作时，工程已经基本完工，因此无法对工程占地原地貌土壤侵蚀背景值进行监测，本次监测背景值主要根据工程区域原地形地貌情况进行进行背景值分析，根据分析，本项目区内植被比较单一，主要为杂草，地表植被覆盖较高，长势一般，水土流失形式以水蚀为主，侵蚀程度轻度，侵蚀类型主要是面蚀，土壤侵蚀模数背景值为500t/（km².a）。

### 3.1.3 建设期扰动土地面积

由于本项目开展监测工作时，工程已经基本完工，因此无法获取施工过程中的年度扰动土地面积变化情况。本项目扰动土地面积为36.96hm²，本次监测范围内扰动土地面积为36.96hm²。

## 3.2 取料监测结果

本工程无外借土石方，不涉及取料问题。

## 3.3 弃渣监测结果

本工程供水管网主要沿现状道路敷设，弃方拟就地平整。

## 3.4 土石方流向情况监测结果

本工程土石方开挖总量34.90万m3，其中土方32.33万m3，石方1.64万m3，路面拆除0.93万m3，开挖土、石方主要来自挡水陂、净水厂场平、供水管网、路面破拆等工程。土石方回填量30.44万m3。弃方总量为4.46万m³，均为土方。由于本项目属线性工程，弃方较为分散，且本工程供水管网主要沿现状道路敷设，弃方在工程施工范围内沿线就地平整，具体详见土石方平衡表3.4-1。

##### 表3.4-1                  工程土石方平衡表            单位：万m³(自然方)

| 序号 | 项目名称 | 开挖 | 回填 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土方 | 石方 | 路面拆除 | 合计 | 土石方回填 | 合计 |  |
| 1 | 龙田镇片区 | 10.15 | 0.54 | 0.71 | 11.40 | 9.92 | 9.92 | 1.48 |
| 2 | 龙城街道片区 | 10.91 | 0.46 | 0.11 | 11.48 | 10.01 | 10.01 | 1.47 |
| 3 | 平陵镇片区 | 5.68 | 0.22 | 0.05 | 5.95 | 5.24 | 5.24 | 0.71 |
| 4 | 龙江镇片区 | 5.59 | 0.42 | 0.06 | 6.07 | 5.27 | 5.27 | 0.80 |
| 合计 | 32.33 | 1.64 | 0.93 | 34.90 | 30.44 | 30.44 | 4.46 |

# 4 水土流失防治措施监测结果

根据水土保持方案和工程建设的技术要求，项目施工过程中将水土保持措施纳入了主体工程施工体系，水土保持工程建设与主体工程建设同步进行，按照水土保持方案和水土保持措施设计进行施工。

## 4.1 工程措施监测结果

本工程实施的工程措施主要为项目区内的排水沟和雨水管网。水土保持工程措施与主体工程建设同步进行，按照水土保持方案和水土保持工程措施设计进行施工。

根据实际调查结果，项目区已按照主体设计进行工程措施布设：排水沟979m，雨水管网243m。现状水土保持情况良好，水土流失轻微。

工程措施照片详见照片4.1-1~4.1-2。

| 4.1-1厂区内排水沟 | 4.1-2厂区内排水沟 |
| --- | --- |

## 4.2 植物措施监测结果

在本项目监测范围内，本工程实施的水保植物措施主要为主体工程区红线范围内的绿化工程。本工程水土保持植物措施与主体工程建设同步进行，按照水土保持方案和水土保持植物措施设计进行施工。根据实际调查结果，项目区已按照主体设计进行实施水土保持植物措施，现状水土保持情况良好，水土流失轻微。

根据实际调查结果，项目区已按照主体设计进行措施布设：草皮护坡面积为79614m²，撒播草籽面积为2124m²，种植树木2299棵。本工程植物措施详见图4.2-1~4.2-4。

| 4.2-1项目区内绿化 | 4.2-2项目区内绿化 |
| --- | --- |
| 4.2-3项目区内绿化 | 4.2-4项目区内绿化 |

## 4.3 临时措施监测结果

由于临时防治措施在工程完工以后就会拆除，本工程开始监测时已经完工，因此对临时防治措施的监测主要通过现场调查和查阅监理资料。

在本项目监测范围内，工程施工过程中主要布设了临时拦挡和彩条布覆盖等，布设位置在主体工程建筑区。

监测组通过查阅资料，核实临时措施为：土袋拦挡17084m，彩条布覆盖95001m²。

## 4.4 水土保持措施防治效果

本项目已于2018年12月完工，各项水土保持措施实施较到位，设计的工程量与实际完成工程量对比见表4.4-1。

##### 表4.4-1     项目方案批复的工程量与实际完成工程量对比表

| 防治分区 | 防治措施（批复） | 防治措施（实际） | 增减 | 措施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙江 | 排水沟1335m | 排水沟750.8m | -584m | 工程 |
|  |  | 排水管73.92m | +73.92m |  |
|  | 草皮绿化1752m2 | 草皮绿化8704m2 | +6952m2 | 植物 |
|  | 植树257棵 | 种植秋枫522棵 | +265棵 |  |
|  | 表土剥离及回填2.76hm2 |  | -2.76hm2 | 工程 |
|  | 截水沟895m |  | -895m |  |
|  | 排水沟105m |  | -105m |  |
|  | 土地整治5130m2 |  | -5130m2 |  |
|  | 护坡工程900m2 |  | -900m2 |  |
|  | 铺设生态砖0.17hm2 |  | -0.17hm2 | 植物 |
|  | 撒播草籽8300m2 | 撒播草籽1481m2 | -6819m2 |  |
|  | 栽植乔木/藤本420株 |  | -420株 |  |
|  | 种植灌木420 株 |  | -420 株 |  |
|  | 临时排水沟66850m |  | -66850m | 临时 |
|  | 临时沉沙池6座 |  | -6座 |  |
|  | 临时拦挡8430m | 临时拦挡4125m | -4305m |  |
|  | 临时苫盖5260m2 | 临时苫盖2000m2 | -3260m2 |  |
| 龙田 | 排水沟280m | 排水沟133.81m | -146.19m | 工程 |
|  |  | 排水管37m | +37m |  |
|  | 草皮绿化365m2 | 草皮绿化25275m2 | +24910m2 | 植物 |
|  | 植树54棵 | 种植秋枫753棵 | +699棵 |  |
|  | 表土剥离及回填0.56hm2 |  | -0.56hm2 | 工程 |
|  | 截水沟136.5m |  | -136.5m |  |
|  | 排水沟96.1m |  | -96.1m |  |
|  | 土地整治4860m2 |  | -4860m2 |  |
|  | 护坡工程300m2 |  | -300m2 |  |
|  | 铺设生态砖 0.10hm2 |  | -0.10hm2 | 植物 |
|  | 撒播草籽29400m2 | 撒播草籽412m2 | -28988m2 |  |
|  | 植乔木/藤本 391 株 |  | - 391株 |  |
|  | 种植灌木 391 株 |  | -391株 |  |
|  | 临时排水沟 10880m |  | -10880m | 临时 |
|  | 临时沉沙池 4 座 |  | -4 座 |  |
|  | 临时拦挡 9105m | 临时拦挡4414m | -4691m |  |
|  | 临时苫盖 1900m2 | 临时苫盖26251m2 | +24351m2 |  |
| 平陵 |  | 排水沟14.7m | +14.7m | 工程 |
|  |  | 排水管56.88m | +56.88m |  |
|  |  | 草皮绿化10540m2 | +10540m2 | 植物 |
|  | 表土剥离及回填0.66hm2 |  | -0.66hm2 | 工程 |
|  | 截水沟215.25m |  | -215.25m |  |
|  | 排水沟166.25m |  | -166.25m |  |
|  | 土地整治8260m2 |  | -8260m2 |  |
|  | 护坡工程1500m2 |  | -1500m2 |  |
|  | 铺设生态砖 0.10hm2 |  | -0.10hm2 | 植物 |
|  | 撒播草籽5.08hm2 |  | -5.08hm2 |  |
|  | 植乔木/藤本250株 | 种植秋枫320棵 | +70棵 |  |
|  | 种植灌木250株 |  | -250株 |  |
|  | 临时排水沟6445m |  | -6445m | 临时 |
|  | 临时沉沙池6座 |  | -6座 |  |
|  | 临时拦挡7790m | 临时拦挡2100m | -5690m |  |
|  | 临时苫盖4025m2 | 临时苫盖17500m2 | +13475m2 |  |
| 龙城 | 排水沟 335m | 排水沟80m | -255m | 工程 |
|  |  | 排水管75m | +75m |  |
|  | 草皮绿化 438m2 | 草皮绿化35095m2 | +34657m2 | 植物 |
|  | 植树 64 株 | 种植秋枫704棵 | +640棵 |  |
|  | 表土剥离及回填0.84hm2 |  | -0.84hm2 | 工程 |
|  | 截水沟 153m |  | -153m |  |
|  | 排水沟95m |  | -95m |  |
|  | 土地整治 8566m2 |  | -8566m2 |  |
|  | 护坡工程800m2 |  | -800m2 |  |
|  | 铺设生态砖 0.11hm2 |  | -0.11hm2 | 植物 |
|  | 撒播草籽48800m2 | 撒播草籽231m2 | -47769m2 |  |
|  | 栽植乔木/藤本 582 株 |  | -582 株 |  |
|  | 种植灌木 582 株 |  | -582 株 |  |
|  | 临时排水沟 10870m |  | -10870m | 临时 |
|  | 临时沉沙池 6 座 |  | -6 座 |  |
|  | 临时拦挡 11610 m | 临时拦挡6445m | -5165m |  |
|  | 临时苫盖 2153m2 | 临时苫盖31250m2 | +29097m2 |  |

# 5 土壤流失情况监测

## 5.1 水土流失面积

由于本项目开展监测时，主体工程已经完工，施工过程中的水土流失面积变化无法获取。根据各阶段水土流失面积监测结果，在本项目监测范围内，水土流失面积为11.38hm²。

## 5.2 土壤流失量

项目建设过程中产生的水土流失主要分为两个阶段，即施工期、自然恢复期。

（1）施工期土壤侵蚀模数

由于本项目开展监测时已完工，施工期的土壤侵蚀模数根据施工时的照片和工程监理报告及《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）中面蚀（片蚀）分级标准分析确定，具体见表5.2-1。

（2）自然恢复期土壤侵蚀模数

通过现场调查，在本项目监测范围内，自然恢复初期，部分区域植被尚未完全恢复，裸露地表未能完全形成有效覆盖，遇强降雨天气，有轻微的水土流失发生，表现为轻度侵蚀；自然恢复后期，植被将基本全部恢复，将无明显水土流失现象。经分析自然恢复期侵蚀模数为500t/(km².a)。具体见表5.2-1。

##### 表5.2-1            施工期各地表扰动类型侵蚀强度表

| 项目 | 土壤侵蚀模数（t/km²·a） |
| --- | --- |
|  | 原地貌 | 施工期 | 自然恢复期 |
| 施工期 | 龙田镇片区 | 500 | 4500 |  |
|  | 龙城街道排片区 | 500 | 4500 |  |
|  | 平陵片区 | 500 | 4500 |  |
|  | 龙江片区 | 500 | 4500 |  |
| 自然恢复期 | 龙田镇片区 | 500 |  | 800 |
|  | 龙城街道排片区 | 500 |  | 800 |
|  | 平陵片区 | 500 |  | 800 |
|  | 龙江片区 | 500 |  | 800 |

（2）各阶段土壤流失量监测结果

由于本项目开展监测时已经完工，因此各阶段土壤侵蚀量由侵蚀模数与面积、侵蚀时间的乘积所得，具体公式如下：

式中：—土壤流失量，t；

—新增土壤流失量，t；

—某时段某单元的预测面积，km²；

—某时段某单元的土壤侵蚀模数，t/(km².a)；

—某时段某单元的土壤侵蚀模数，t/(km².a)；

—某时段某单元的预测时间，a；

—预测单元，=1、2、3、……。

本项目施工期扰动土地面积大，裸露地表土体松散，抗侵蚀能力弱，是土壤流失的主要时段，土壤流失量占流失总量的90.20%；自然恢复期项目区可绿化的面积全部绿化，可发生土壤侵蚀的绿化区域植被覆盖度高，土壤抗侵蚀能力强，侵蚀强度为轻度，土壤流失量占总流失总量的9.80%。

各阶段土壤流失量计算具体见表5.2-2。

##### 表5.2-2   各阶段土壤流失量计算表

| 序号 | 项目 | 预测时段 | 项目建设区 | 时段（a） | 扰动后侵蚀模数 | 预测流失量 | 侵蚀背景值 | 背景流失量 | 新增流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙田镇片区 | 施工期 | 10.95 | 0.5 | 4500 | 246.38 | 500 | 27.38 | 219.00 |
|  |  | 自然恢复期 | 3.25 | 1 | 800 | 26.00 | 500 | 16.25 | 9.75 |
| 2 | 龙城街道排片区 | 施工期 | 12.30 | 0.5 | 4500 | 276.75 | 500 | 30.75 | 246.00 |
|  |  | 自然恢复期 | 4.17 | 1 | 800 | 33.36 | 500 | 20.85 | 12.51 |
| 3 | 平陵片区 | 施工期 | 7.40 | 0.5 | 4500 | 166.50 | 500 | 18.50 | 148.00 |
|  |  | 自然恢复期 | 2.02 | 1 | 800 | 16.16 | 500 | 10.10 | 6.06 |
| 4 | 龙江片区 | 施工期 | 6.31 | 0.5 | 4500 | 141.98 | 500 | 15.78 | 126.20 |
|  |  | 自然恢复期 | 1.85 | 1 | 800 | 14.80 | 500 | 9.25 | 5.55 |
| 合计 |  |  |  | 922.92 |  | 148.85 | 773.07 |

## 5.3 取料、弃渣潜在土壤流失量

本工程未设置取土场。

本工程供水管网主要沿现状道路敷设，弃方就地平整，不会产生大的水土流失。

## 5.4 水土流失危害

根据实地监测和走访调查结果，本工程施工期间的水土流失没有对周边区域产生大的影响，也没有接到附近居民有关于水土流失的投诉。

目前工程已完工，且施工期间的水土流失现象随工程各项水土保持措施的落实得以控制，水土流失强度基本上控制在微度水平。

# 6 水土流失防治效果监测结果

龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程于2017年3月开工，2018年12月完工，总工期22个月。

本工程批复的防治责任范围面积为66.73hm²，本工程实际发生的防治责任范围36.96m²。

本工程土石方开挖总量34.90万m3，其中土方32.33万m3，石方1.64万m3，路面拆除0.93万m3，开挖土、石方主要来自挡水陂、净水厂场平、供水管网、路面破拆等工程。土石方回填量30.44万m3。弃方总量为4.46万m³，均为土方。由于本项目属线性工程，弃方较为分散，且本工程供水管网主要沿现状道路敷设，弃方在工程施工范围内沿线就地平整。

根据工程区域交通十分方便，据调查，各镇都有机械维修和建材销售等企业，考虑到本工程需要加工的材料不多，为减少临时用地，本工程未设施工工厂。本工程施工营造区采用租赁房屋。

## 6.1 扰动土地整治率

本次监测范围内：截至目前，项目扰动原地貌面积36.96hm²，扰动土地中有36.87hm²得到整治，扰动土地整治率为99.76%，项目现状各防治分区扰动土地整治率见表6.1-1。

##### 6.1-1       各防治分区扰动土地整治率一览表（本次监测范围内）

| 分区 | 扰动土地面积: hm² | 扰动土地整治面积: hm² | 扰动土地整治率(%) | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久建筑物及硬化面积 | 水土保持措施面积 | 小计 | 实现值 | 目标值 |  |
| 龙田镇片区 | 10.95 | 7.67 | 3.25 | 10.92 | 99.73 | 95 | 达标 |
| 龙城街道排片区 | 12.3 | 8.10 | 4.17 | 12.27 | 99.76 | 95 | 达标 |
| 平陵片区 | 7.4 | 5.36 | 2.02 | 7.38 | 99.73 | 95 | 达标 |
| 龙江片区 | 6.31 | 4.45 | 1.85 | 6.29 | 99.84 | 95 | 达标 |
| 合 计 | 36.96 | 25.58 | 11.29 | 36.87 | 99.76 | 95 | 达标 |

## 6.2 水土流失总治理度

本次监测范围内：截至目前，项目区可能产生水土流失的面积为11.38hm²，水土保持措施面积为11.29hm²，水土流失总治理度为99.21%。项目现状各防治分区治理度见表6.2-1。

##### 表6.2-1         各防治分区治理度一览表（本次监测范围内）

| 分区 | 水土流失面积: hm² | 水土流失防治面积: hm² | 水土流失总治理度(%) | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实现值 | 目标值 |  |
| 龙田镇片区 | 3.28 | 3.25 | 99.09 | 97 | 达标 |
| 龙城街道排片区 | 4.20 | 4.17 | 99.29 | 97 | 达标 |
| 平陵片区 | 2.04 | 2.02 | 99.02 | 97 | 达标 |
| 龙江片区 | 1.86 | 1.85 | 99.46 | 97 | 达标 |
| 合 计 | 11.38 | 11.29 | 99.21 | 97 | 达标 |

## 6.3 拦渣率

拦渣率=建设区内采取措施实际拦挡的弃土弃渣量/项目建设区内弃土弃渣总量×100％。

建设单位在施工过程优化施工断面、施工时序及施工工期，避开雨季施工，随挖随填，尽量减少临时裸露区域及裸露区域持续时间，项目区在临时堆土一侧设置土袋拦挡及彩条布覆盖，这些措施均可以有效地防止项目区水土流失。工程拦渣率预期效果可以达到97%，达到防治目标97%的要求。

## 6.4 土壤流失控制比

采取工程和植物措施后，地面裸露面得到治理，减少了降雨、地面径流引发的水土流失，有效的控制了防治责任范围内的水土流失，使项目区平均土壤侵蚀强度逐步恢复到500t/km²·a以下，本工程建设区内容许土壤流失量为500t/(km²·a)，治理后的平均土壤流失强度为500t/(km²·a)，经计算土壤流失控制比达到 1.0 的既定防治目标。

## 6.5 林草植被恢复率及林草覆盖率

本次监测范围内：项目区地表可绿化面积均为11.38hm²，截至目前，地表实施植物措施面积为11.29hm²，植物措施覆盖面积为11.29hm²，林草植被恢复率为99.21%，林草覆盖率达30.55%，本次监测范围各防治分区林草植被恢复率及林草覆盖率见表6.5-1。

##### 表6.5-1  各防治分区林草植被恢复率及林草覆盖率一览表（本次监测范围内）

| 分区 | 项目建设区面积: hm² | 可绿化面积 | 植物措施 | 植物措施覆盖面 | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率(%) | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实现值 | 目标值 | 实现值 | 目标值 |  |
| 龙田镇片区 | 10.95 | 3.28 | 3.25 | 3.25 | 99.09 | 99 | 29.68 | 27 | 达标 |
| 龙城街道排片区 | 12.3 | 4.20 | 4.17 | 4.17 | 99.29 | 99 | 33.90 | 27 | 达标 |
| 平陵片区 | 7.4 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 99.02 | 99 | 27.30 | 27 | 达标 |
| 龙江片区 | 6.31 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 99.46 | 99 | 29.32 | 27 | 达标 |
| 合 计 | 36.96 | 11.38 | 11.29 | 11.29 | 99.21 | 99 | 30.55 | 27 | 达标 |

## 6.6 水土流失防治效果

本项目实施后，在本项目监测范围内，项目区原有水土流失基本得到治理，新增水土流失得到有效控制，水土流失六项防治指标均可达标，具体见表6.6-1。

##### 表6.6-1               水土流失防治效果分析表

| 指标 | 扰动土地 整治率 （%） | 水土流失 总治理度 （%） | 土壤流失 控制比 | 拦渣率 （%） | 林草植被 恢复率 （%） | 林草 覆盖率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标值 | 95 | 97 | 1 | 97 | 99 | 27 |
| 实现值 | 99.76 | 99.21 | 1 | 97 | 99.21 | 30.55 |

由表6.6-1可以看出，本项目水土保持防治目标中的水土流失总治理度、拦渣率、扰动土地整治率、土壤流失控制比、林草植被恢复率、林草覆盖率基本满足水土保持方案的要求，特别是随着水土保持植物措施功能的逐步发挥，不仅能满足保持水土要求，而且能起到美化环境、改善项目区的生态环境的作用。

# 7 结论

## 7.1 水土流失动态变化

本项目施工期扰动土地面积大，裸露地表土体松散，抗侵蚀能力弱，是土壤流失的主要时段，土壤流失量占流失总量的90.20%；自然恢复期项目区可绿化的面积全部绿化，可发生土壤侵蚀的绿化区域植被覆盖度高，土壤抗侵蚀能力强，侵蚀强度为轻度，土壤流失量占总流失总量的9.80%。

在本项目监测范围内，本工程的水土流失来来自主体工程占地区，主体工程区在施工过程中原有植被被破坏，造成土体松散，抗侵蚀能力减弱，是水土流失的主要区域。

本次验收范围内，本项目扰动土地整治率为99.76%，水土流失总治理度为99.21%，土壤流失控制比1.0，拦渣率为97%，林草植被恢复率99.21%，林草覆盖率30.55%，六项指标均达标。已实施各项水土保持措施运行良好，项目大部分区域现状水土流失轻微。

综上所述，主体工程区是水土流失主要区域。项目建成后，人为扰动停止，各项水土保持措施逐步发挥效益，土壤流失量可控制在允许范围内。

## 7.2 水土保持措施评价

（1）工程措施

根据实际调查结果，项目区已按照主体设计进行工程措施布设：排水沟979.31m，雨水管网242.96m。项目区现状水土保持情况良好，水土流失轻微。

（2）植物措施

在本项目监测范围内，本工程实施的水保植物措施主要为主体工程区红线范围内的绿化工程。本工程水土保持植物措施与主体工程建设同步进行，按照水土保持方案和水土保持植物措施设计进行施工。根据实际调查结果，项目区已按照主体设计进行实施水土保持植物措施，现状水土保持情况良好，水土流失轻微。

根据实际调查结果，项目区已按照主体设计进行措施布设：草皮护坡面积为79614m²，撒播草籽面积为2124m²，种植树木2299棵。经现场监测项目区绿化工程苗木存活率达到设计要求，满足绿化验收条件；项目区进行实施绿化的区域，植被覆盖度高，植被长势良好，既美化了环境又满足了水土保持要求。

（3）临时措施

由于临时防治措施在工程完工以后就会拆除，本工程开始监测时已经完工，因此对临时防治措施的监测主要通过现场调查和查阅监理资料。

在本项目监测范围内，工程施工过程中主要布设了临时拦挡和彩条布覆盖等，布设位置在主体工程建筑区。

监测组通过查阅资料，核实临时措施为：土袋拦挡17084m，彩条布覆盖95001m²。

本工程在建设过程中比较重视水土保持工作，在施工过程中积极采取临时拦挡和覆盖等临时防护措施，有效的减少了工程施工中水土流失的产生，减少了工程实施对项目区及其周边生态环境的影响。

## 7.3 存在问题及建议

### 7.3.1 存在问题

本项目现已完工，根据现场调查及查阅施工、监理资料，在施工过程中已经采取了方案设计的水土保持措施，各项措施均已发挥效益，总体来看，本工程水土保持措施落实较好，水土保持措施防治效果明显。

### 7.3.2 建议

（1）做好水土保持设施的管理和维护工作；

（2）加强巡查力度，及时对项目区域内坏死或者损坏的水土保持措施进行维修或者补植；

（3）及时维护绿化区植被，确保在发挥水土保持功能的同时美观和谐。

## 7.4 综合结论

从总体上讲，本项目在建设期较好地实施了水土保持方案中设计的各项水土保持措施，经进一步防护后，扰动土地整治率为99.76%，水土流失总治理度为99.21%，土壤流失控制比1.0，拦渣率为97%，林草植被恢复率99.21%，林草覆盖率30.55%，本项目实施后，在本次监测范围内，项目区原有水土流失基本得到治理，新增水土流失得到有效控制，水土流失六项防治指标均可达标。

综上所述，建设单位在水土流失防治责任范围内认真履行了水土流失的防治责任，已实施的水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，符合交付使用的要求，水土保持设施的管护、维护措施落实到位。

# 8 附图及附件

## 8.1 附件

（1）项目立项（审批、核准、备案）文件

（2）水土保持方案批复文件

（3）施工图设计审批（审查、审核）资料

（4）水行政主管部门监督检查意见

（5）重要水土保持单位工程验收照片

## 8.2 附图

（1）项目区地理位置图（见附图01）；

（2）项目区防治责任范围及监测点布设图（见附图02）；

##### 附图目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 纸张 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 项目区地理位置图 | 附图01 | A3 |
| 02 | 项目区防治责任范围及监测点布设图 | 附图02 | A3 |

# Text boxes

平陵镇

龙江镇

龙城街道

龙田镇